## Control de Errores
062_SUPERVISAR_ODT-09
038_RD_ODT-09_Registro de Defectos
|  |  | Fecha: 02/MAR/22 |  | Ver. de Formato: <2.0>
| Registro de Defectos |  |  |  | Total de errores | 21 | 61.9%
[5 empty] | Total de errores ya corregidos | 6 | 28.57%
[5 empty] | Total de Errores ya Revisados | 7 | 33.33%
Número | Fecha | Prioridad (0-3) | Tipo Error | Módulo o Forma | SubMódulo/Función | Descripción del Error | Pasos para Obtenerlo | Caso de Uso |  | Corregido | Revisado | Encontró | Generó | Solucionó | Cancelado por | Duración | Comentarios | Pantalla
1 | 2022-03-10 | 1-Error sencillo | Validación | Bandeja de Oficios | Botón Cancelar OPI | No realiza el desconteo de caracteres en el Motivo de Cancelación | Seleciconar folio a paso 7 del oficio a cancelar | CU001 | 3 | 2022-02-12 | Ok | [5 empty] | Son hallazgos que anteriormente habian salido y que continúan saliendo
2 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Botón Dejar sin Efectos | Al momento de aprobar la solicitud dice que el sistema debe deshabilitar en Expediente el documento de “Nota de conclusión” y no lo deshabilita, se sigue mostrando el icono | Ingresar a Paso 10 y seleccionar Folio de Oficio que fue determinado como Procedente | CU002 | 3 | 2022-02-12 | Ok
3 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Botón Dejar sin Efectos | No dice que debe ser obigatorio | Ingresar a Paso 10 y seleccionar Folio de Oficio que fue determinado como Procedente |  |  | 2022-02-12 | Ok
4 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Tipo respuesta AFORE | En el mensaje de Confirmación no muestra el botón Cancelar | Seleccionar Folio en paso 8 de Oficio | CU004 | 2 | 2022-02-12 | Ok
5 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de Oficios | Tipo respuesta AFORE | No actualiza el estatus a "Notifica Procede OPI" lo deja como Notifica Resolución | Seleccionar Folio en paso 8 de Oficio | CU004 | 6 | 2022-02-12 | Ok
6 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Visualizar datos SISAN | En la columna de documentos no muestra el descargar documentos los deja en modo de solo lectura | Selecciona folio de Oficio en Paso 10 con estatus Enviado a SISAN | CU005 | 3 |  | Ok
7 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Visualizar datos SISAN | No muestra los botones: •Inicio •Ver expediente | Selecciona folio de Oficio en Paso 10 con estatus Enviado a SISAN | CU005 | 2 | 2022-02-12 | Ok
8 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Usabilidad | Bandeja de Oficios | Tipo Entidad | Para el usuario de vicepresidencia financiera en el campo Entidad no muestra las entidades de Empresa operadora y Entidad receptora | Ingresar con perfil Vicepresidencia Financiera y seleccionar la opción de Registro de Oficio | CU006 | 5
9 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Buscar Oficio SICOD | Al ingresar con perfil Inspector en la columna SICOD no muestra los botones de Registrar y Buscar | ngresar a Oficio de Observaciones y dirigirse a la pestaña de expediente. | CU007 | 1
10 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Bandeja de Oficios | Buscar Oficio SICOD | En la bandeja de oficios debe mostrar por default los filtros Fecha, Área y Tipo de documento y no se muestran | Seleccionar Folio PC en paso 2 | CU007 | 2
11 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de Oficios | Buscar Oficio SICOD | La regla menciona "El sistema debe solo mostrar los oficios que contengan un estatus de “Concluido” y muestra varios estatus | Seleccionar Folio PC en paso 2 | CU007 | 3
12 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de Oficios | Buscar Oficio SICOD | La regla dice "Agregar tooltip en bandeja SICOD oficios en cada fila que indique que se dé doble clic para seleccionar", se reviso con Adriana y menciona que si se debe dar doble clic y debe mostrar el tooltip | Seleccionar Folio PC en paso 2 | CU007 | 3
13 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de Oficios | Buscar Oficio SICOD | Para el botón de Registrar y Buscar debe tener la misma funcionalidad que tiene el botón de +, y este botón no debe eliminarse como dice el caso de uso. Solo debe elimnarse la regla del archivo obligatorio | Ingresar a Oficio de Observaciones y dirigirse a la pestaña de expediente. | CU007 | 9
14 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Botón Cancelar PC | En el mensaje de Solicitud de cancelación PC, debe mostrar el botón Envíar en lugar de Aceptar | Seleccionar Folio PC en paso 2 | CU008 | 2
15 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Botón Cancelar PC | Al momento de guardar debe Actualiza estatus a “En Proceso de Cancelación ” y no lo hace | Seleccionar Folio PC en paso 2 | CU008 | 3
16 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Editar y eliminar irregularidades | No muestra el botón de Ver expediente | Ingresar a PC en paso 2 , estatus de "En espera de revisión" , pestaña de Información de PC ,la tabla de irregularidades PC | CU009 | 1
17 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Tipo entidad PC | Para la opción de agregar Subentidades no se aplico la regla que dice "Se debe eliminar el checkbox de “Agregar Subentidades” y el sistema solo deberá mostrar el campo de Subentidades" | Ingresar a bandeja de PC a registro en Paso 0 y estatus “Sin asignar” para acompletar el Registro de PC | CU010 | 6
18 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Tipo entidad PC | Para la opción subentidades no se aplico la regla que dice "Se debe cambiar el tipo de control de Check a Listbox y solo debe permitir seleccionar un registro a la vez." | Ingresar a bandeja de PC a registro en Paso 0 y estatus “Sin asignar” para acompletar el Registro de PC | CU010 | 7
19 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Visualizar datos SISAN PC | En la pestaña SISAN no muestra los botones Inicio y Ver expediente | Seleccionar Folio PC en Paso 5 con estatus enviado a SISAN | CU011 | 2
20 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Resolución No presentado | Cuando se da clic en el botón No dice que debe avanzar a Paso 4 con un estatus de “En espera de Dictamen ”. Si lo manda a Paso 4 pero con otro estatus | Seleccionar Folio PC en Paso 3 y estatus (103) con resolución de No Presentado. | CU012 | 7
21 | 2022-03-10 | 2-Error Normal | Validación | Bandeja de PC | Buscar Oficio SICOD | Para el botón de Registrar y Buscar debe tener la misma funcionalidad que tiene el botón de +, y este botón no debe eliminarse como dice el caso de uso. Solo debe elimnarse la regla del archivo obligatorio | Ingresar a PC a pestaña de Expediente | CU013 | 2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
De Conformidad:
|  |  | Líder CONSAR |  |  |  | Líder Provedor
|  |  | Nombre, Fecha y Firma |  |  |  | Nombre, Fecha y Firma
|  |  | ______________________________ |  |  |  | ______________________________
Note on G7: Area Tecnica: Éste es el total de errores registrados hasta la fecha
Note on A11: Número de error (identificador único)
Note on B11: Fecha en que se encontró el error
Note on C11: 0-puede esperar (p.ej: de estética, ortografía, etc.) 1-Error sencillo (no afecta el funcionamiento del sistema, pero habrá que corregirlo tarde o temprano) 2-Error normal (se le puede dar la vuelta, pero hay que corregirlo cuanto antes) 3-Error grave (corregir inmediatamente)
Note on D11: El tipo de error del que se trata (ver la hoja en este libro donde se explica cada tipo de error) Puede ser: - Validación - Funcionalidad - Runtime - Ortografía - Otro - Usabilidad - Presentación - Negocio
Note on E11: Nombre del Módulo, de la forma, clase.
Note on F11: Sub modulo,Reporte, método, etc. donde ocurre el error.
Note on G11: Cómo se da cuenta de que ocurre el error. Aparece un mensaje, truena el sistema, no se entiende lo que quiere decir. Explicación del error.
Note on H11: Pasos que hay que seguir en el sistema para que ocurra el error. Datos que hay que meter o botones o teclas que hay que oprimir y la secuencia.
Note on I11: Cuidar que el nombre original de cada caso de uso sea respetado
Note on K11: La persona que corrija el error deberá especificarlo en esta parte la fecha de corrección
Note on L11: -El tester deberá revisar que el error realmente haya sido corregido, en esta parte deberá de registrarlo con una marca de OK
Note on M11: Nombre de la persona que encontró el error
Note on N11: Nombre del programador o persona que hizo el código que tiene el error.
Note on O11: Persona que corrigió el error
Note on P11: Registrar quién recomendó o autorizó cancelar el error.

## Evidencias
1
2
3
6
7
8
10

## Reporte Errores
Control de Errores
Total de Errores Validos | 21 |  | Eficiencia en Corregir | 104.8%
Vida Media de los Errores | 0 | Días | Error Mas Antiguo | 0 | Días
Total de Casos de Uso | 0 |  | Errores / Caso de Uso | #DIV/0!
Total | 13 | 100%
Tipo de Defecto | Defectos | % | Acum
Validación | 13 | 61.9% | 61.9%
Funcionalidad | 0 | 0% | 61.9%
Runtime | 0 | 0% | 61.9%
Ortografìa | 0 | 0% | 61.9%
Otro | 0 | 0% | 61.9%
Presentación | 0 | 0% | 61.9%
Usabilidad | 0 | 0% | 61.9%
Negocio | 0 | 0% | 61.9%
Eficiencia | 104.8%
Eficacia | -7
Promedio Total de Defectos | 0
Vida Promedio Defectos Activos | 0
Defecto Mas Antiguo | 0
Total de Defectos | 21 | 100%
Errores Validos | 21 | 100%
Revisados | 7 | 33.33%
Corregidos sin Revisar | -1 | -4.762%
Sin Atención | 15
Note on A60: OscarRM: 1- (defectos Corregidos-Defectos Revisados)/Total Defectos
Note on A61: OscarRM: Defectos Revisados/Defectos Corregidos

## Cometarios
No. | Fecha | Comentarios Especiales que quiera realizar el tester

## Tipo Error
IDTipoError | TipoError |  | IDRevisado | Tipo Revisión
1 | Validación | Validaciones de campos, botones, fechas, textos etc. | 1 | Ok | CU001 | 1
2 | Funcionalidad | Que el sistema le falte o haga mal alguna funcionalidad como cambiar de paginas, traer registros de la BD | 2 | Cancelado | CU002 | 2
3 | Runtime | El sistema 'Truena' | 3 | Pendiente | CU003 | 3
4 | Ortografìa |  |  |  | CU004 | 4
5 | Otro |  |  |  | CU005 | 5
6 | Usabilidad | Los botones layout, pantallas etc. No estan bien |  |  | CU006 | 6
7 | Presentación | Se ve feo o tiene etiquetas colores etc, mal |  |  | CU007 | 7
8 | Negocio | El sistema no cumple con alguna de las reglas de negocio establecidas en el diseño |  |  | CU008 | 8
[5 empty] | CU009 | 9
[5 empty] | CU010 | 10
[5 empty] | CU011 | 11
[5 empty] | CU012 | 12
[5 empty] | CU013 | 13
[5 empty] | CU014 | 14
[5 empty] | CU015 | 15
[5 empty] | CU016 | 16
[5 empty] | CU017 | 17
[5 empty] | CU018 | 18
[5 empty] | CU019 | 19
[5 empty] | CU020 | 20
[5 empty] | CU021 | 21
[5 empty] | CU022 | 22
| 0-Puede Esperar | (p.ej: de estética, ortografía, etc.) |  |  | CU023 | 23
| 1-Error sencillo | (no afecta el funcionamiento del sistema, pero habrá que corregirlo tarde o temprano)
| 2-Error normal | (se le puede dar la vuelta, pero hay que corregirlo cuanto antes)
| 3-Error grave | (corregir inmediatamente)
Bandeja de Oficios
Bandeja de PC
Bandeja SICOD
Bandeja Visitas
Registro oficio
Registro Visita
Detalle oficio
Detalle PC
Detalle visita
Expediente Oficio
Expediente PC
Expediente visita
Bitácora Oficio
Bitácora PC
Bitácora visita
Expediente SISAN