## Control de Errores
062_SUPERVISAR_ODT-09
038_RD_ODT-09_Registro de Defectos
|  |  | Fecha: 02/MAR/22 |  | Ver. de Formato: <2.0>
| Registro de Defectos |  |  |  | Total de errores | 28 | 14.29%
[5 empty] | Total de errores ya corregidos | 0 | 0%
[5 empty] | Total de Errores ya Revisados | 4 | 14.29%
Número | Fecha | Prioridad (0-3) | Tipo Error | Módulo o Forma | SubMódulo/Función | Descripción del Error | Pasos para Obtenerlo | Caso de Uso | REQ | Corregido | Revisado | Encontró | Generó | Solucionó | Cancelado por | Duración | Comentarios | Pantalla coN Defecto | Pantalla con Corrección
1 | 2022-03-12 | 0-Puede Esperar | Presentación | Inicio - Bandeja de Oficios | GRID | Al filtrar datos el GRID tiene una ruptura de estilos en las cabeceras, si se realiza nuevamente el filtro o se abre un modal, el estilo se arregla. | Seleccionar Fecha Inicio y Fecha Fin Dar clic en botón Filtrar Abrir Modal Personalizar Columnas Cerrar Modal Personalizar Columnas | CU014 | 11 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 2 | Se comparte imagen
2 | 2022-03-12 | 0-Puede Esperar | Presentación | Inicio - Bandeja de PC | GRID | Al filtrar datos el GRID tiene una ruptura de estilos en las cabeceras, si se realiza nuevamente el filtro o se abre un modal, el estilo se arregla. | Seleccionar Fecha Inicio y Fecha Fin Dar clic en botón Filtrar Abrir Modal Personalizar Columnas Cerrar Modal Personalizar Columnas | CU015 | 11 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 2 | Se comparte imagen
3 | 2022-03-13 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Inicio - Bandeja Visitas | Regla NI04 | La regla dice: "El Campo Subentidad, solo debe mostrarse cuando el usuario es vicepresidencia financiera." Pero la columna no aparece al ingresar con usuarios del área Administración Financiera cuando SI debe aparecer. | Ingresar con usuario: aecarreno Perfil: Administrador Area: Administración Financiera y localizar columna Sub Entidad. Ingresar con usuario ocarillo Perfil: Administrador Area: Presicencia y localizar la columna Sub Entidad. | CU016 | 11 |  | Ok | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
4 | 2022-03-13 | 0-Puede Esperar | Presentación | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Proceso Diseño de Pantalla | Botón "Exportar" debe estar en la cabecera de la pantalla, alineado a la ziquierda y por debajo del título. Los botones de "Agregar" "Modificar" y "Eliminar deben estar centrados a la página Botón "Filtrar" debe estar alineado a la derecha. Filtro: Estatus > Vigentes debe seguir el estilo predefinido de las demás pantallas (Vigentes, No Vigentes, Todos) Títulos de Encabezados no deben ser tal cuál el nombre de campos en BD, cambiar redacción a los indicados en el CU017 2. ID 3. Descripción 4. Área 5. Estatus El diseño de las pantallas nuevas deben seguir el estilo mostrado en la pantalla siguiente: /Mantenimiento/CatalogoFormato.aspx | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Proceso Visualizar pantalla "Catálogo de Procesos" | CU017 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
5 | 2022-03-13 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Proceso Botón Regresar | El botón Regresar no esta visible en la pantalla. Debe contar con la regla siguiente: "2. El sistema regresa a la Bandeja de Mantenimiento" Para poder visualizar el menú • Procesos • Subprocesos • Supervisores • Inspectores | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Proceso Visualizar pantalla "Catálogo de Procesos" | CU017 | 12 |  | Ok | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
6 | 2022-03-13 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Proceso Modal: Agregar | No se encuentra la opción para agregar la "Fecha de Alta" ni "Estatus" • Área (RN56) • Descripción • Fecha de alta (NI07) (NI09) • Estatus (NI07) Donde "Fecha de alta" es la fecha en la que se dio de alta el proceso y"Estatus" esta en modo lectura, por ende se debemostrar por default como Vigente. Las etiquetas no tienen el nombre especificado en el caso de uso. | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Proceso Visualizar pantalla "Catálogo de Procesos" Clic al botón Agregar y visualizar modal | CU017 | 12 |  | Ok | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
7 | 2022-03-13 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Proceso Modal: Modificar | No se encuentra la opción para agregar la "Fecha de Alta" ni "Estatus" • Área (RN56) • Descripción • Fecha de alta (NI07) (NI09) • Estatus (NI07) Donde el campo "Descripción" es el único modificable. | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Proceso Visualizar pantalla "Catálogo de Procesos" Clic al botón Agregar y visualizar modal Capturar un Proceso y dar clic en Aceptar para guardarlo. Localidar el proceso en el GRID y seleccionarlo. Clic en el botón Modificar Cambiar descripción y guardar cambio, luego visualzar cambio en GRID | CU017 | 12 |  | Ok | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
8 | 2022-03-13 | 1-Error sencillo | Negocio | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Subproceso Estatus | Filtro: Estatus > Vigentes debe seguir una Regla de Negocio RN58 (las opciones de este filtro de estatus son: Vigentes, No vigentes, Todos) | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Subproceso Visualizar pantalla "Catálogo Subproceso" | CU018 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
9 | 2022-03-13 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Subproceso Botón Regresar | El botón Regresar no esta visible en la pantalla. Debe contar con la regla siguiente: "2. El sistema regresa a la Bandeja de Mantenimiento" Para poder visualizar el menú • Procesos • Subprocesos • Supervisores • Inspectores | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Subproceso Visualizar pantalla "Catálogo Subproceso" | CU018 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
10 | 2022-03-13 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Subproceso Modal: Agregar | No se encuentra la opción para agregar "Area" "Fecha de Alta" ni "Estatus" • Área (NI12) • Proceso (NI11) • Descripción • Fecha de alta (NI07) • Estatus (NI07) (NI09) Las etiquetas no tienen el nombre especificado en el caso de uso. | Ingresar con usuario: ammartinez Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Subproceso Visualizar pantalla Visualizar pantalla "Catálogo Subproceso" Clic al botón Agregar y visualizar modal | CU018 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
11 | 2022-03-13 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Subproceso Modal: Modificar | No se encuentra la opción para agregar "Area", "Fecha de Alta" ni "Estatus" • Área (NI07) • Proceso (NI07) • Descripción • Fecha de alta (NI07) (NI10) • Estatus (NI07) Donde el campo "Descripción" es el único modificable. | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Subproceso Visualizar pantalla "Catálogo Subproceso" Clic al botón Agregar y visualizar modal Capturar un Proceso y dar clic en Aceptar para guardarlo. Localidar el proceso en el GRID y seleccionarlo. Clic en el botón Modificar Cambiar descripción y guardar cambio, luego visualzar cambio en GRID | CU018 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
12 | 2022-03-13 | 1-Error sencillo | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Subproceso GRID | No aparece la columna Área, el Caso de uso CU018 lo solicita de la siguiente manera: • CheckBox • ID • Área • Proceso • Descripción • Estatus | Ingresar con usuario: ammartinez Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Subproceso Visualizar pantalla "Catálogo Subproceso" Revisar encabezados de GRID | CU018 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 1 | Se comparte imagen
13 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Inicio - Bandeja Visitas | Modal Pestaña: Bitácora de acciones | En el combobox de "Agregar Crtirerio" el campo de "Acción" no coincide en el nombre con la columna "Descripción de la Acción". Es necesario añadir el criterio "Comentario" | Ingresar con usuario: ammartinez Menú Inicio > Bandeja de Visitas Seleccionar cualquier registro y dar doble clic Seleccionar pestaña "Bitácora de Acciones" | CU023 | 16 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
14 | 2022-03-14 | 3-Error Grave | Runtime | Inicio - Bandeja Visitas | Modal Pestaña: Bitácora de acciones | Falla de aplicación al ingresar a la Pantalla "Bandeja de Visitas" y dar doble clic en algún registro. Error de servidor de aplicación "No se encontró ningún campo o propiedad 'DSC_SUBENTIDAD' en el origen de datos seleccionado." No se puede visualizar el detalle y por ende tampoco la pestaña Bitácora de Acciones. Ocurre en Perfiles Administrador y Supervisor solamente El CU023 indica que la pestaña debe ser visible por Perfiles "Administrador General, Administrador de Área, Supervisor e Inspector" | Ingresar con usuario: jbenitez Perfil: Administrador Área: Vicepresidencia Financiera ID_Area=36 Ingresar con usuario:fbbernabe Perfil: Supervisor Área: Vicepresidencia de Operaciones ID_Area=35 | CU023 | 16 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
15 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Supervisor Botón Regresar | El botón Regresar no esta visible en la pantalla. Debe contar con la regla siguiente: 2. El sistema regresa a la Bandeja de Mantenimiento" Para poder visualizar el menú • Procesos • Subprocesos • Supervisores • Inspectores | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Supervisores Visualizar pantalla "Catálogo Supervisor" | CU019 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
16 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Supervisor GRID | No se encuentra la columna Área, el Caso de uso CU019 lo solicita de la siguiente manera: • CheckBox • Proceso • Subproceso • Usuario • Área • Estatus | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Supervisor Visualizar pantalla "Catálogo Supervisor" | CU019 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
17 | 2022-03-14 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Supervisor Modal: Agregar | No se encuentra la opción "Área", "Fecha de alta" ni "Estatus", el CU019 indica los siguientes campos: • Área (NI12) • Usuarios (NI09) • Proceso (NI10) • Subproceso (NI11) • Fecha de alta (NI06) • Estatus (NI06) (NI08) | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Supervisor Visualizar pantalla "Catálogo Supervisor" Dar clic a botón "Agregar" Visualizar modal para captura de datos | CU019 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
18 | 2022-03-14 | 2-Error Normal | Negocio | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Supervisor Botón Eliminar | Botón Eliminar no realiza la acción de Cambio de Estatus, el registro se mantiene activo, el CU019 indica lo siguiente: "4. El sistema aplica el cambio al o los registros del supervisor seleccionado y cambia estatus de Vigente a No vigente." | 1-Ingresar con usuario: ocarrillo 2-Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia 3-Elegir Supervisor 4-Visualizar pantalla "Catálogo Supervisor" 5-Filtrar por usuario abaez con Opción "Vigente" activado. 6-Seleccionar registro con Proceso "Recaudación IMSS/ISSSTE" y Subproceso "SIRI" 7-Seleccionarlo y dar clic a botón Eliminar 8-Confirmar Eliminación 9-Repetir Paso 5 y 6 y validar estatus de registro. | CU019 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
19 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Negocio | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla: Supervisor Estatus | Filtro: Estatus > Vigentes debe seguir una Regla de Negocio RN58 (las opciones de este filtro de estatus son: Vigentes, No vigentes, Todos) Títulos de Encabezados no deben ser tal cuál el nombre de campos en BD, cambiar redacción a los indicados en el CU019 • CheckBox • Proceso • Subproceso • Usuario • Área • Estatus | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Supervisor Visualizar pantalla "Catálogo Supervisor" Localizar filtro de estatus con valor Default Vigente y validar regla de negocio RN58 | CU019 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
20 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Supervisor Botón "Modificar" | El botón "Modificar" no debe existir en esta pantalla, No se solicita en el CU019 | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Supervisor Visualizar pantalla "Catálogo Supervisor" | CU019 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
21 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Negocio | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Inspector Estatus | Filtro: Estatus > Vigentes debe seguir una Regla de Negocio RN58 (las opciones de este filtro de estatus son: Vigentes, No vigentes, Todos) Títulos de Encabezados no deben ser tal cuál el nombre de campos en BD, cambiar redacción a los indicados en el CU020 • CheckBox • Proceso • Subproceso • Usuario • Área • Estatus | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Inspector Visualizar pantalla "Catálogo Inspector" Localizar filtro de estatus con valor Default Vigente y validar regla de negocio RN58 | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
22 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Inspector Botón Regresar | El botón Regresar no esta visible en la pantalla. Debe contar con la regla siguiente: 2. El sistema regresa a la Bandeja de Mantenimiento" Para poder visualizar el menú • Procesos • Subprocesos • Supervisores • Inspectores | Ingresar con usuario: ocarrillo. Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Inspector Visualizar pantalla "Catálogo Inspector" | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
23 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Inspector GRID | No se encuentra la columna Área, el Caso de uso CU020 lo solicita de la siguiente manera: • CheckBox • Proceso • Subproceso • Usuario • Área • Estatus | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Inspector Visualizar pantalla "Catálogo Inspector" | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
24 | 2022-03-14 | 1-Error sencillo | Usabilidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Inspector Botón "Modificar" | El botón "Modificar" no debe existir en esta pantalla, No se solicita en el CU020. | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Inspector Visualizar pantalla "Catálogo Inspector" | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
25 | 2022-03-14 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Inspector Botón "Agregar" | No se encuentran los campos "Area", "Fecha de alta" y estatus" como lo indica el CU020: • Área • Usuarios (NI09) • Proceso (NI10) • Subproceso (NI11) • Fecha de alta (NI06) • Estatus (NI06) (NI08) | Ingresar con usuario: ocarrillo Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Elegir Inspector Visualizar pantalla "Catálogo Inspector" Dar clic a botón "Agregar" | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
26 | 2022-03-14 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantalla Inspector Botón "Eliminar | Botón Eliminar no realiza la acción de Cambio de Estatus, el registro se mantiene activo, el CU020 indica lo siguiente: "4. El sistema aplica el cambio al inspector seleccionado y cambia estatus de Vigente a No vigente." | 1-Ingresar con usuario: ocarrillo 2-Menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia 3-Elegir Inspector 4-Visualizar pantalla "Catálogo Inspector" 5-Filtrar por usuario jhstahl con Opción "Vigente" activado. 6-Seleccionar registro con Proceso "Recaudación IMSS/ISSSTE" y Subproceso "Conciliación" 7-Seleccionarlo y dar clic a botón Eliminar 8-Confirmar Eliminación 9-Repetir Paso 5 y 6 y validar estatus de registro. | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
27 | 2022-03-14 | 2-Error Normal | Negocio | Mantenimiento - Proceso Vigilancia | Pantallas Proceso Subproceso Supervisor Inspector | En los casos de uso siguientes se indica que el menú de pantallas en Proceso Vigilancia solo deben ser vistas por un Actor de Tipo Administrador General, esto equivale a Perfil Administrador CU017 CU018 CU019 CU020 No obstante también los Perfiles pueden ver las pantallas Inspector (Id 3) Supervisor (Id 2) Abogado Inspector (Id 5) | Ingresar con usuario cajaimes Perfil: Inspector Ir al menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Ingresar con usuario acastro Perfil: Supervisor Ir al menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia Ingresar con usuario lvazquez Perfil: Abogado Asesor Ir al menú Mantenimiento > Proceso de Vigilancia | CU020 | 12 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
28 | 2022-03-14 | 2-Error Normal | Funcionalidad | Registro - Registrar Visita | Pantalla Registrar Visita | Cuando el Perfil = Administrador y el área = Vicepresidencia Financiera el CU021 solicita en la regla NI06 lo siguiente "El sistema debe permitir seleccionar de 1 a n subentidades para generar subvisitas" Actualmente el sistema SI muestra el combo de "Generar Subvisitas" pero no permite seleccionar alguna Sub Entidad, no se muestra ningún campo de selección. | Ingresar con usuario jbenitez Ir al menú Registro Seleccionar Pantalla "Registrar Visita" Seleccionar Tipo Entidad "AFORE" Seleccionar Entidad "Profuturo GNP" Seleccionar Checkbox "Generar Subvisitas" | CU021 | 13 |  |  | JHVentura | FSW |  |  | 0 | Se comparte imagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De Conformidad:
|  |  | Líder CONSAR |  |  |  | Líder Provedor
|  |  | Nombre, Fecha y Firma |  |  |  | Nombre, Fecha y Firma
|  |  | ______________________________ |  |  |  | ______________________________
Formulas:
Duración = IF([Corregido]-[Fecha]>0,[Corregido]-[Fecha], IF([Fecha]=0,0,TODAY()-[Fecha]))
Note on G7: Area Tecnica: Éste es el total de errores registrados hasta la fecha
Note on A11: Número de error (identificador único)
Note on B11: Fecha en que se encontró el error
Note on C11: 0-puede esperar (p.ej: de estética, ortografía, etc.) 1-Error sencillo (no afecta el funcionamiento del sistema, pero habrá que corregirlo tarde o temprano) 2-Error normal (se le puede dar la vuelta, pero hay que corregirlo cuanto antes) 3-Error grave (corregir inmediatamente)
Note on D11: El tipo de error del que se trata (ver la hoja en este libro donde se explica cada tipo de error) Puede ser: - Validación - Funcionalidad - Runtime - Ortografía - Otro - Usabilidad - Presentación - Negocio
Note on E11: Nombre del Módulo, de la forma, clase.
Note on F11: Sub modulo,Reporte, método, etc. donde ocurre el error.
Note on G11: Cómo se da cuenta de que ocurre el error. Aparece un mensaje, truena el sistema, no se entiende lo que quiere decir. Explicación del error.
Note on H11: Pasos que hay que seguir en el sistema para que ocurra el error. Datos que hay que meter o botones o teclas que hay que oprimir y la secuencia.
Note on I11: Cuidar que el nombre original de cada caso de uso sea respetado
Note on K11: La persona que corrija el error deberá especificarlo en esta parte la fecha de corrección
Note on L11: -El tester deberá revisar que el error realmente haya sido corregido, en esta parte deberá de registrarlo con una marca de OK
Note on M11: Nombre de la persona que encontró el error
Note on N11: Nombre del programador o persona que hizo el código que tiene el error.
Note on O11: Persona que corrigió el error
Note on P11: Registrar quién recomendó o autorizó cancelar el error.

## Evidencias
27 | Menu/Perfil | Administrador General | Inspector | Supervisor | Abogado Asesor | Abogado Sanciones | Captura PC | Solo Lectura | Solo Carga Documentos
| Catálogo Proceso | SI | No | No | No | No | No | No | No | CUMPLE
| Catálogo Subproceso | SI | No | No | No | No | No | No | No | NO CUMPLE
| Catálogo Supervisor | SI | No | No | No | No | No | No | No
| Catálogo Inspector | SI | No | No | No | No | No | No | No

## Reporte Errores
Control de Errores
Total de Errores Validos | 28 |  | Eficiencia en Corregir | 114.3%
Vida Media de los Errores | 0.35714 | Días | Error Mas Antiguo | 2 | Días
Total de Casos de Uso | 28 |  | Errores / Caso de Uso | 1
Total | 6 | 100%
Tipo de Defecto | Defectos | % | Acum
Validación | 0 | 0% | 0%
Funcionalidad | 4 | 14.29% | 14.29%
Runtime | 0 | 0% | 14.29%
Ortografìa | 0 | 0% | 14.29%
Otro | 0 | 0% | 14.29%
Presentación | 0 | 0% | 14.29%
Usabilidad | 1 | 3.571% | 17.86%
Negocio | 1 | 3.571% | 21.43%
Eficiencia | 114.3%
Eficacia | -1
Promedio Total de Defectos | 0.5
Vida Promedio Defectos Activos | 0.35714
Defecto Mas Antiguo | 2
Total de Defectos | 28 | 100%
Errores Validos | 28 | 100%
Revisados | 4 | 14.29%
Corregidos sin Revisar | -4 | -14.29%
Sin Atención | 28
Note on A49: OscarRM: 1- (defectos Corregidos-Defectos Revisados)/Total Defectos
Note on A50: OscarRM: Defectos Revisados/Defectos Corregidos

## Comentarios
No. | Fecha | Comentarios Especiales que quiera realizar el tester

## Tipo Error
IDTipoError | TipoError |  | IDRevisado | Tipo Revisión
1 | Validación | Validaciones de campos, botones, fechas, textos etc. | 1 | Ok | CU001 | 1
2 | Funcionalidad | Que el sistema le falte o haga mal alguna funcionalidad como cambiar de paginas, traer registros de la BD | 2 | Cancelado | CU002 | 2
3 | Runtime | El sistema 'Truena' | 3 | Pendiente | CU003 | 3
4 | Ortografìa |  |  |  | CU004 | 4
5 | Otro |  |  |  | CU005 | 5
6 | Usabilidad | Los botones layout, pantallas etc. No estan bien |  |  | CU006 | 6
7 | Presentación | Se ve feo o tiene etiquetas colores etc, mal |  |  | CU007 | 7
8 | Negocio | El sistema no cumple con alguna de las reglas de negocio establecidas en el diseño |  |  | CU008 | 8
[5 empty] | CU009 | 9
[5 empty] | CU010 | 10
[5 empty] | CU011 | 11
[5 empty] | CU012 | 12
[5 empty] | CU013 | 13
[5 empty] | CU014 | 14
[5 empty] | CU015 | 15
[5 empty] | CU016 | 16
[5 empty] | CU017 | 17
[5 empty] | CU018 | 18
[5 empty] | CU019 | 19
[5 empty] | CU020 | 20
[5 empty] | CU021 | 21
[5 empty] | CU022 | 22
| 0-Puede Esperar | (p.ej: de estética, ortografía, etc.) |  |  | CU023 | 23
| 1-Error sencillo | (no afecta el funcionamiento del sistema, pero habrá que corregirlo tarde o temprano)
| 2-Error normal | (se le puede dar la vuelta, pero hay que corregirlo cuanto antes)
| 3-Error grave | (corregir inmediatamente)
Inicio - Bandeja de Oficios
Inicio - Bandeja de PC
Inicio - Bandeja SICOD
Inicio - Bandeja Visitas
Registro oficio
Registro - Registrar Visita
Detalle oficio
Detalle PC
Detalle visita
Expediente Oficio
Expediente PC
Expediente visita
Bitácora Oficio
Bitácora PC
Bitácora visita
Expediente SISAN
Mantenimiento - Proceso Vigilancia